

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA RADA SLUŽBE**

***za period od 01.01.-31.12.2018.***

***Sanski Most, januar2019. godine***



1. **Uvod**

Općinska služba civilne zaštite, prema Odluci o organizaciji i djelokrugu rada jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most („Sl. glasnik općine Sanski Most“, br. 01/18), sastoji se od dvije unutrašnje organizacione jedinice i to:

1. Odsjek za civilnu zaštitu
2. Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Sanski Most, Općinska služba civilne zaštite vrši: studijsko-analitičke, upravne, stručno-operativne i administrativne poslove u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i zaštite od požara i vatrogastva.

1. Odsjek za civilnu zaštitu:

Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine; izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine; priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine; predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine; prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite; organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite; organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastva, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini; organizira općinski operativni centar i obezbjeđuje njegov rad; vrši popunu ljudstvom struktura zaštite i spašavanja (štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i povjerenika civilne zaštite) i obezbjeđuje njihovo opremanje materijalno–tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke; priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine; vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom i drugim propisima i općim aktima; vrši i druge poslove u skladu sa pozitivnim propisima.

1. Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo :

poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području općine, u skladu sa Zakonom, propisima kantona i općine; obavlja stručne i druge posove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih materijalnih, tehničkih i drugih uslova potrebnih za efikasan rad i funcioniranje te jedinice, te o tim pitanjima ostvaraju saradnju sa Kantonalnom upravom Civilne zaštite; definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine, a što se vrši u saradnji sa ostalim službama za upravu općine; izrađuje Plan zaštite od požara općine i osigurava njegovu realizaciju uz učešće službi za upravu općine; planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje u usavršavanje pripadnika vatrogasne jedinice i drugih lica koja se bave poslovima vatrogastva; obavlja poslove i zadatke gašenja požara i spašavanje ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom; obavlja i pruža usluge pravnim i fizičkim licima u oblasti zaštite od požara i drugih nesreća (kontrolu i servisiranje vatrogasnih aparata, ispumpavanje vode iz podruma, prevoz pitke vode za stanovništvo, pomoć pri saobraćajnim udesima ) ; pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana

dobrovoljna vatrogasna jedinica radi osposobljavanja te jedinice za efikasno učešće u gašenju požara; ostvaruje saradnju sa pravnim licima u kojima su osnovane vatrogasne jedinice radi osoposobljavanja tih jedinica za efikasno gašenje požara i mogućeg učešća tih jedinica na gašenju požara van objekta i prostora pravnog lica na području općine; ostvaruje saradnju sa službma civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od zajeničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva; ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu, Javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju međusobne koordinacije aktivnosti zaštite i spašavanja; priprema informacije, izvještaje, statističke podatke iz djelokruga rada službe, vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva koji su ovim Zakonom , kao i zakonom kantona i odlukama općinskog vjeća stavljeni u nadležnost Službe civilne zaštite općine.

**OPERATIVNA UPOSLENOST SLUŽBE**

Operativnom primjenom predmetnih Odluka, organizaciona struktura i uposlenost u Općinskoj službi civilne zaštite izgleda ovako:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Sistematizovano* | *Popunjeno* | *Starosna struktura* |
| ***VSS*** | ***VŠS*** | ***SSS*** | ***Ukupno*** | ***VSS*** | ***VŠS*** | ***SSS*** | ***Ukupno*** | ***18-30 godina*** | ***30-45 godina*** | ***Preko 45 godina*** |
|  2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10. | 11. | 12 |
| 4 | 1 | 22 | **27** | 1 | 0 | 17 | **18** | 3 | 3 | **12** |

1. Sažetak

Oblast zaštite i spašavanja predstavlja posebnu djelatnost koja ima za cilj da organizuje i provodi zaštitu i spašavanje života i zdravlja ljudi, imovine i svih drugih materijalnih dobara od djelovanja raznih prirodnih nepogoda i drugih nesreća. Ta zaštita je aktuelna uvijek, jer prirodne nesreće mogu da se pojave iznenada u svako vrijeme, na bilo kojem mjestu, te ugrožavaju živote i zdravlje stanovništva i prouzrokuju ogromne materijalne štete. Zbog toga je neophodno preduzimanje raznih organizacionih, materijalnih i drugih aktivnosti u cilju sprečavanja nastajanja prirodnih i drugih nesreća, spašavanja, ublažavanja ili otklanjanja posljedica djelovanja istih. Uvažavajući naprijed navedeno, Općinska služba civilne zaštite je svoje aktivnosti za izvještajni period usmjerila na kontinuirano praćenje stanja i na realizaciju težišnih aktivnosti operativnog djelovanja na sprovođenju mjera zaštite stanovništva i materijalnih dobara od požara, plavljenja, na zaštiti stanovništva od neeksplodiranih i drugih ubojnih sredstava, te praćenju ostalih vidova i oblika ugrožavanja života i zdravlja ljudi i ugrožavanja njihove imovine.

U izvještajnoj godini, i problema kadrovske nepopunjenosti i materijalno –tehničke opremljenosti služba je :

-dala svoj doprinos u provođenju deminiranja *2.125 000 m2  visoke**ugroženosti ,*

*-učestvovala u* provođenju obuke pripadnika Službe za spašavanje na vodi i pod vodom i Službe za spašavanje sa visina

-provodila preventivne mjere zaštite od poplava – Urađena dva projekta zaštite od poplava

-dala doprinos u pružanju pomoći građanima u toku poplava, snijega i vjetra koji su tokom godine pogodili općinu Sanski Most

-provodila preventivne mjere zaštite od požara,

-vršila nabavku materijalno-tehničkih sredstava za strukture civilne zaštite,

-učestvovala u projektu „Pomoć općinama da unaprijede sistema ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava„ Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva- Vrijednost donirane opreme za općinu oko 80.000,00 KM.

-dala doprinos na javnim raspravama u donošenju i izmjenama zakona i podzakonskih akata u oblasti zaštite od prirodnih i drugih nesreća i zaštite od

 požara i vatrogastvu,

-prikupljala podatke od značaja za zaštitu i spašavanje , obrađivala i dostavljala Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite,

-učestvovala u prikupljanju, obradi, distribucija podataka o NUS i otklanjanju otkrivenih NUS-eva,

-učestvovala u vatrogasnim i tehničkim inrervencijama,

-obavljala ostale planirane poslove i poslove koji su se pojavili, a bitni su za djelatnost službe.

1. **Sprovedene aktivnosti službe na realizaciji GPR JLS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   R.br. | PLANIRANIProjekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom |   Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Planirana sredstva (tekuća godina) | Ostvarena sredstva (tekuća godina) |
| Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | *Deminiranje poljoprivrednog zemljišta u područjima sa potvrđenim povratkom* | *SC 2, OC 1.3., OC 2.1., OC 3.7* | *P3* | Deminirano *2.125000 m2*  visokeugroženost | *Izvršeno deminiranje 2.125000 m2* visokeugroženost  | 680.000,00 | 30.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0 | 650.000,00 |
| **A. Ukupno strateško programski prioriteti** |  |  680.000,00 | 30.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0 | 650.000,00 |

* 1. *Aktivnosti proizašle iz strateških i drugih programskih dokumenata*
	2. *Aktivnosti iz redovne nadležnosti*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | PLANIRANIProjekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Planirana sredstva (tekuća godina) | Ostvarena sredstva (tekuća godina) |
| Planirani | Ostvareni | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori | UKUPNO | Budžet JLS | Eksterni izvori |
| 1 | Planiranje Budžeta za potrebe Službe, praćenje prikupljanja sredstava posebne naknade i njihovo korištenje, praćenje i izvršenje Budžeta |  |  | Uraditi Plan Budžeta za službu i pratiti prikupljanje sredstava posebne naknade | Urađen plan budžeta Službe  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Saradnja sa službama za upravu Općine, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima |  |  | Sarađivati sa Opčinskim službama, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima | Ostvarena saradnja Opčinskim službama, MZ, Javnim ustanovama i preduzećima i dr. prav.licima |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izrada planskih i drugih dokumenata iz oblasti civilne zaštite vezano za nabavku tehničkih sredstava, vršenje obuka i utrošak namjenskih sredstava. |  |  | Plan javnih nabavki | Urađen plan javnih nabavki službe |  |  |  |  |  |  |
| Plan korištenja sredstava posebne namjene  | Urađen plan korištenja sredstava posebne namjene |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Predlaganje izmjena zakona  |  |  | Izmjene Zakona o zaštiti i spašavanja | Učešće u javnim raspravama kroz diskusije i dostavljenje primjedbi na pomenute zakone |  |  |  |  |  |  |
| Izmjene Zakona od požara i vatrogastva | Učešće u javnim raspravama o Izmjenama Zakona od požara i vatrogastva |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  Ažuriranje urađenih akata iz oblasti zaštite i spašavanja, zaštite od požara i vatrogastva |  |  | Ažurirati Procjenu ugroženosti od prirodnih i drigih nesreća i Procenu ugroženosti od požara te Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća i Plan zaštite od požara | Ažurirana planska dokumenta iz oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća zaštite od požara i vatrogastva općine |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Obilježavanje 01. marta Međunarodnog dana civilne zaštite |  |  | Obilježiti Međunarodni dana civilne zaštite | Svečanom sjednicom obilježen Međunarodni dan civilne zaštite | 300,00 | 300,00 | 0 | 195,00 | 195,00 | 0  |
| 7 | Opremanje struktura civilne zaštite |  |  | Uraditi plan nabavke sredstva za strukture civilne zaštite | Nabavljena sredstva prema planu nabavke za strukture civilne zaštite u vrijednosti od 15.151,50 KM | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 | 19.832,90 | 19.832,90 | 0 |
| 8. | Provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja |  |  | Izvođenje radova na izradi i uređenju odvodnog kanala u naselju Krkojevci i uređenje obale r.Blihe u Jahićima | Urađen odvodni kanal u naselju Krkojevci | 23.536,89, | 23.536,89 | 0 | 14.560,65 | 14.560,65 , | 0 |
|  |  | Izvođenje radova izgradnje odvodnog kanala u naselju Karića sokak | Urađen odvodni kanal u naselju Karića sokak | 7.739,55 | 7.739,55 | 0 | 7.739,55 | 7.739,55  | 0 |
|  |  | Izvođenje radova izgradnje izgradnje nasipa na rijeci Sani – lokacija Alagića polja | Ursđen nasip na rijeci Sani | 5.868,72 | 5.868,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Obučavanje struktura civilne zaštite i građana |  |  | Učešće u obuci pripadnika Službe za spašavanje sa visina i Službe za spašavanje na vodi i pod vodom | Učestvovali smo u obuci 18-pripadnika Službe za spašavanje sa visina i 19 pripadnika Službe za spašavanje na vodi i pod vodom | 3.550,00 | 3.550,00 | 0 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0 |
| 10 | Koordinacija poslova sa BH MAC-omu vezi sa miniranim površinama, učešće u izrada projekata za deminiranje na području općine Sanski Most  |  |  | Učešćeuizrada projekata za deminiranje na području općine i izrade liste prioriteta | Održana 2 sastanka sa predstavnicima BH MAC-a i koordinatorima za deminiranje USK-a , i u saradnji sa istim urađena lista pririteta za deminiranje |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Učešće u prikupljanju, obradi, distribucija podataka o NUS  |  |  | Prikupljati podatke o NUS-u | Dostavljene 2 informacije  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podrška i učešće u otklanjanju otkrivenih NUS-eva |  |  | Podržavati i učestvovati u svim aktivnostima otklanjanja NUS-eva | Podrška deminerskom timu FUCZ u otklanjanju 2 NUS-a (Trnova i Sasina) |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prikupljanje, obrada, i distribucija podataka značajnih za zaštitu i spašavanje  |  |  | Redovno prikupljati informacije i dostavljati Kantonalnom operativnom centru | Dostavljeno 257 redovnih izvještaja Kantonalnom opereativnom centru |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Postupanje po naredbama Općinskog štaba civilne zaštite u pružanju pomoći građanstvu |  |  | U slućaju proglašenja prirodne ili druge nesreće postupati po naredbama Općinskog štaba civilne zaštite  | ---------------- |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Prijem, obrada i slanje informacija, obavijesti, naređenja i drugog svim subjektima sistema zaštite i spašavanja |  |  | U slučaju nastanka prirodnih i drugih nesrećaprikupjati, obrađivati i dostavljati informacije, obavijesti, naređenja i drugog svim subjektima sistema zaštite i spašavanja | ------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nastavak dobre suradnje sa stranim i domaćim humanitarnim organizacijama i LOT timom |  |  | Sarađivati sahumanitarnim organizacijama i LOT timom u vezi zaštite od prirodnih i drugih nesreća | ------------ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Obilježavanja njeseca oktobra zaštite od požara. |  |  | Uraditi i realizirati Programzaštite od požara.u oktobru | -------------------- |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Učešče u vatrogasnim intervencijama |  |  | Po pozivu ili po procjeni učestvovati u svim vatrogasnim intervencijama | Profesionalna vatrogasna jedinica imala 43 vatrogasn intervencije  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Učešče u tehničkim intervencijama |  |  | Po pozivu ili po procjeni učestvovati u svim tehničkim intervencijama | Profesionalna vatrogasna jedinica imala 15 tehničkih intervencija |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Planiranje i realizacija godišnjeg plana obuke pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice ( teoretski i praktično ) |  |  | Realizirati godišnji plan obuke | Realizirano 60 časova teoretske i 60 časova prektične obuke |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Provođenje preventivne zaštite od požara,  |  |  | Održati sastanke sa svim odgovornim za zaštitu i spašavanje od požara  | Održan sastanak sa nadležnima ( predstasvnici šumarije, kantonalne uprave za šumarstvo, policije, vatrogasne jedinice) |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Servisiranje PP aparata za početno gašenje požara, |  |  | Redovno servisiranje PP aparata | Servisirano 2869 PP aparata |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Provođenje kondicionih pripadnika vatrogasne jedinice  |  |  | Jednom sedmično provoditi kondicione vježbe  | Kondicione vježbe provođene jednom u sedmici u zimskom periodu u gradskoj dvorani |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nastavak dobre suradnje sa stranim i domaćim humanitarnim organizacijama i LOT timom |  |  | Sarađivati sahumanitarnim organizacijama i LOT timom u vezi zaštite od požara i vatrogastva | ------------ |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Uređenje kruga vatrogasnog doma |  |  | Ograditi dio kruga vatrogasnog doma sa izradom kapije | Ograđen planirani dio i izrađena kapija | 12.500,00 | 12.500,00 | 0 | 12.482,00 | 12.482,00 | 0 |
| 27 | Nastavak dobre suradnje sa kantonalnom inpekcijom za PPZ  |  |  | Sarađivati sakantonalnom inpekcijom za PPZ | Kontinuirana saradnja sakantonalnom inpekcijom za PPZ  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Saradnja sa drugim vatrogasnim jedinicama sa područja Kantona,  |  |  | Sarađivati savatrogasnim jedinicama sa područja Kantona,  | Kontinuirana saradnja sa vatrogasnim jedinicama sa područja Kantona,  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Planiranje i provedba promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara |  |  | Posjete učenika osnovnih škola i djece iz predškolskih ustanova  | Vatrogasnu jedinicu posjetilo oko 240 učenika osnovnih škola i oko 60 djece iz predškolskih ustanova |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Obezbjeđivanje svih kulturnih i sportskih i drugih manifestacija na području Općine |  |  | Po potrebi organizirati vatrogasnoobezbjeđivanje svih kulturnih i sportskih i drugih manifestacija na području Općine | Vatrogasno obezbjeđeno-6 kulturnih, sportskih i drugih manifestacija |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Redovno održavanje i servisiranje vatrogasnih vozila i opreme |  |  | Svakodnevni i semični pregledi vatrogasnih vozila i opreme | Svakodnevni i semični pregledi vatrogasnih vozila i opreme |  |  |  |  |  |  |
|  **B. Ukupno redovni poslovi** |  83.495,16 | 83.495,16 | 0 | 44.828,10 | 44.828,10 | 0 |

Rekapitulacija finansijskih sredstava ostvarenih aktivnosti u tekućoj godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A. Ukupno strateško programski prioriteti** |  |  680.000,00 | 30.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 0 | 650.000,00 |
| **B. Ukupno redovni poslovi** |  |  83.495,16 | 83.495,16 |  0 |  57.310,10 |  57.310,10 | 0 |
| **U K U P N O S R E D S T A V A (A + B):** |  |  763.495,16 | 113.495,16 | 650.000,00 | 707.310,10 | 57.310,10 | 650.000,00 |

**4. Obrazloženje neostvarenih ciljnih vrijednosti indikatora realizacije planiranih aktivnosti**

-Izvođenje radova na izradi i uređenju odvodnog kanala u naselju Krkojevci i uređenje obale r.Blihe u Jahićima *je djelimično izvršen. Kanal u Krkojevcima je urađen, a preostaje da u toku ove godine se uradi uređenje obale rijeke Blihe u Jahićima, MZ Husimovci. -*Nasip na rijeci Sani – lokacija Alagića polja, je urađen, ali izvođaču nisu do kraja godine plaćeni troškovi za ugovoreni posao.

1. **Zaključci i preporuke***:*

Da bi sistema zaštite i spašavanja mogao da ostvari funkciju sprečavanja nastanka opasnosti koja može dovesti do pojave neke prirodne ili druge nesreće (preventivna funkcije), te da se blagovremeno preduzmu sve mjere i aktivnosti na spašavanju, ublažavanju ili otklanjanju nastalih posljedica (operativna funkcija), Općinska služba civilne i protivpožarne zaštite u narednom periodu treba da posveti pažnju slijedećim aktivnostima:

-Raditi na popuni odgovarajućim stručnim kadrom upražnjenih radnih mjesta službe, što je preduslov za blagovremeno i kvalitetno obavljanje radnih

 zadataka;

- Nastaviti sa opremanjem organiziranih snaga zaštite i spašavanja, a posebno akcenat dati na zanavljanje starog i dotrajalog voznog parka,

 sredstava i opreme vatrogasne jedinice, - Dovršiti započeti proces formiranja službi zaštite i spašavanja u skladu sa Uredbom i drugim podzakonskim propisima, te otpočeti sa realizacijom

 zadataka iz ugovora o međusobnim pravima i obavezama, te ih na taj način integrisati u sistem zaštite i spašavanja. –Nastaviti sa popunom ostalih organiziranih snaga civilne zaštite u skladu sa ličnim i materijalnim formacijama;

- U skladu sa financijskim mogućnostima izvršiti adaptaciju vatrogasnog doma

 - Pokrenuti aktivnosti za formiranje Udruženja građana dobrovoljnih vatrogasaca,

- Materijalno jačati Operativni centar koji djeluje u okviru službe,

- Posvetiti veću pažnju problemu minskih polja i procesu deminiranja minama zagađenog prostora općine Sanski Most

-Jačati saradnju sa svim subjektima zaštite i spašavanja ( građanima, ostalim općinskim službama, pravnim licima, obrazovnim institucijama, humanitarnim i drugim organizacijama civilnog društva) u cilju usmjeravanja svih resursa i akcija jačanju sistema zaštite i spašavanja. -Različita prirodna dešavanja na području općine su pokazala opravdanost daljeg jačanja i razvijanja sistema zaštite i spašavanja, posebno u cilju zaštite od onih prirodnih i drugih nesreća koje mogu zahvatiti područje naše općine (zemljotres, klizanje i odronjavanje zemljišta, jaki olujni vjetrovi, oborinske vode i plavljenje, snježni nanosi i mećave, epidemije zaraznih bolesti, veliki požari i dr.), te stvaranje preduslova da javna i privatna preduzeća, ustanove i drugi organi i institucije mogu efikasnije i kvalitetnije izvršavati zadatke zaštite i spašavanja iz okvira svojih redovnih djelatnosti

 Po ovlaštenju

 Načelnik službe

 SAJID RAMIĆ

