OPĆINA SANSKI MOST

PLAN RADA

SLUŽBE ZA RAZVOJ, PODUZETNIŠTVO I RESURSE

ZA 2018. GODINU

Sanski Most, januar 2018.godine

Sadržaj

I.	Uvod	3

II.	Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

za 2018.  godinu	4

III.	Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2018. godini	9

IV.    Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2018.

godini	10

V.     Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i  resurse ......................................................11

VI.    Aneks ......................................................................................................................................12

I. Uvod

Nadležnost službe za razvoj, poduzetništvo i resurse je praćenje i primjena propisa iz oblasti poduzetništva, poljoprivrede, voda i zaštite okoliša, resursa i komunalnih oblasti. Služba priprema izradu projektnih prijedloga i prati njihovu realizaciju, sa monitoringom i evaluacijom.

Generalni ciljevi Službe za 2018. godinu su: jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta, promocija i održivost postignutog povoljnog poslovnog okruženja, povećanje investicionih ulaganja u pogledu infrastrukture i razvoja općine, veća izdvajanja i novi modeli podrške za nevladin i privatan (poljoprivreda, privreda) sektor.

| CILJEVI SLUŽBE/ODJELJENJA | STRATEGIJA Sektorski ciljevi ili ishodi | PROGRAM RADA NAČELNIKA Relevantni segmenti |
| --- | --- | --- |
| Prikupljeni, obrađeni i analizirani podaci vezani za stvaranje povoljnog poslovnog okruženja. | Unaprijeđen sektor MSP kroz primjenu novih proizvodnih tehnologija i uspostavu sistema standardizacije uz povećanje ukupnog prihoda u sektoru prerađivačke industrije za 30% do 2020. godine. | - Promocija investicijskih pogodnosti općine; - Unaprijeđenje poslovne infrastrukture; - Analiza stanja i potreba lokalne ekonomije kroz Privredni savjet Općine. |
| Vremensko skraćenje od 20 % u postupku izdavanja rješenja za registraciju privrednih subjekta u odnosu na 2017. | Do 2019. god. kreiran povoljan poslovni ambijent u skladu s nadležnostima lokalne samouprave kroz unapređenje i prilagođavanje administrativnih postupaka. | - Uvođenje skraćenog postupka registracije proizvodnih poslovnih subjekata. |
| Unaprijeđenje dostignutih rezultata u 2017. godini po Programu kulturnih i sportskih aktivnosti | Do 2019. god. kreirana ponuda kulturnih i sportskih sadržaja i unaprijeđeni infrastrukturni kapaciteti za aktivno korištenje slobodnog vremena. | - Unaprijeđenje sportske i kulturne infrastrukture u ruralnim i urbanim područjima. |
| Obezbjeđena sva tehnička dokumentacija za jednogodišnje – trogodišnje planove i dozvole, te osigurano 50 % finansijskih sredstava | Proširenje vodovodne mreže na području općine /do 90% pokrivenosti općine/ do 2020. god. Proširenje kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada do 2020.godine. | - nastavak radova na proširenju vodovodne mreže u ruralnim područjima :Zdena – Kamengrad (priključak Đedovača), Slatina - Podvidača, Banja Ilidža – Podovi; Nastavak radova na proširenju kanalizacione mreže u urbanom dijelu grada; - Uspostavljanje infrastrukture na Općinskoj deponiji. |

II. Pregled strateško-programskih i redovnih poslova Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse za 2018.  godinu

| R.br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza sa programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterni izvori |  |  |  |
| STRATEŠKI PROJEKTI I MJERE |
| 1 | Uspostava Centra za podršku biznisu | SC 1:O.C.1.2 | P1, | -Definisan opis posla -Definisani ljudski resursi i izvršena dodatna edukacija | 0 | 0 | 0 | 6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima/Fmrpo i Fmroi | decembar 2018 | Henić Fatima |
| 2 | Promocija investicijskih mogućnosti Sanskog Mosta | SC 1:O.C.1.2 | P1, | Kreirana resurna baza za investiranje u općinu Sanski Most | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima/Fmrpo i Fmroi | decembar 2018 | Henić Fatima |
| 3 | Podsticanje mladih nezaposlenih na osnivanje MSP kroz mentorstvo sa dijasporom i u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje | SC 1:O.C.1.2; O.C:2.1. | P1, | -Podržano 5 novoregistrovanih obrta -Potpisan Memorandum o saradnji sa Dijasporom | 30.000 | 5.000 | 25.000 | 6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima/Fmrpo i Fmroi | decembar 2018 | Mezetović Amer |
| 4 | Formiranje putne trase u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ – pripremni radovi na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Završena putna trasa na dionici S-4 i S-7 | 130.000 | 30.000 | 100.000 | 821619 Uređenje industrijskih zona/Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta | decembar 2018 | Hadžić Irfan |
| 5 | Izgradnja vodovodne mreže u okviru poslovne zone ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-4, S-5, S-7, S-9, S-10 | SC 1.OC 1.3. | P2, | Urađena vodovodna mreža na dionici S-4 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 821619 Uređenje industrijskih zona/ Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva I obrta | decembar 2018 | Hadžić Irfan |
| 6 | Izgradnja rasvjete u okviru poslovne zone na ‘’Šejkovača’’ na dionicama S-1, S-2 i glavna prilazna dionica | SC 1.OC 1.3. | P2, | Izgrađena rasvjeta na dionici S-1 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 821619 Uređenje industrijskih zona/ Fed. ministarstvo razvoja,poduzetništva i obrta | decembar 2018 | Hadžić Irfan |
| 7 | Izrada Plana upravljanja poslovnom zonom ‘’Šejkovača’’ | SC 1.OC 1.2. | P2, | Urađen Plan upravljanja poslovnom zonom | 10.000 | 3.000 | 7.000 | 821521 Studije izvodljivosti, projekti,nadzor | decembar 2018 | Mezetović Amer |
| 8 | Revizija postojećeg i izrada novog plana poticaja poljoprivredne proizvodnje | SC 2. OC 1.2. | P3, | -Formirano koordinaciono tijelo -Urađen Program utroška podsticajnih sredstava | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | decembar 2018 | Ildihana Gvožđar |
| 9 | Proširenje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje u zatvorenom prostoru - plastenici | SC 2. OC 1.3. | P3, | Povećani kapacitet za 1.000 m² | 45.000 | 15.000 | 30.000 | 614517 Podrška poljoprivredi- po projektima | decembar 2018 | Ildihana Gvožđar |
| 10 | Izgradnja i postavljanje turističke signalizacije (II faza) | SC 2. OC 1.4. | P4, | Završeno postavljanje turističke signalizacije | 12.000 | 2.000 | 10.000 | 615311 Podrška projektima u MZ | decembar 2018 | Cerić Denis |
| 11 | Sajam obrta, turizma i poljoprivrede | SC 2. OC 1.4. | P4, | Održan po jedan sajam iz navedenih oblasti | 20.000 | 2.000 | 18.000 | 614517 Podrška poljoprivredi – po projektima | decembar 2018 | Hajrić Tehvid |
| 12. | Kreiranje i realizacija programa stručne dokvalifikacije uz mentorstvo dijaspore | SC3, OC 2.3. | P3, | Obučeno 30 i zaposleno 20 lica u sklopu lokalnih privrednih subjekata | 160.000 | 15.000 | 145.000 | 821619 Podrška projektima sa UNDP | decembar 2018 | Mezetović Amer |
| 13 | Izrada projektne dokumentacije (glavni projekat) za reciklažno dvorište i pretovarnu stanicu | SC 2, OC 3.4, OC 3.5. | P2, | Urađena projektna dokumentacija (urađena I faza 20.826,00 KM) | 50.000 | 0 | 50.000 | 821521 Studija izvodljivosti , projekti, nadzor | decembar 2018 | Karić Aida |
| 14 | Rekonstrukcija i izgradnja turističko – zdravstvenog kompleksa ''Banja Ilidža'' u svrhu održivog razvitka zdravstvenog turizma | SC 2, OC 1.4. | P4, | Povećan broj posjetilaca za 10% | 1.340.000 | 0 | 1.340.000 | Privatni izvori | decembar 2018 | Cerić Denis |
| 15 | Organiziranje poslovno investicionog foruma u saradnji sa dijasporom | SC2.OC 1.4. | P4 | Održan poslovno investicioni forum | 70000 | 20000 | 50000 | 6145 Subvencije privrednim preduzećima i poduzetnicima | August 2018 | Mevlida Deumić |
| 16 | Izgradnja Doma ZAVNOBIH-a | SC3, OC 2.3. | P2, | Usklađena postojeća tehnička dokumentacija | 70.000 | 20.000 | 50.000 | 821521 Studija izvodljivosti, projekti, nadzor /Državni nivo vlasti i donatori | decembar 2018 | Cerić Denis |
| 17 | Uključivanje dijaspore u programe obrazovanja usklađenog sa potrebama tržišta rada | SC 3, OC 2.2. | P3, | Urađena pripremna aktivnost za održavanje konferencije sa dijasporom | 16.500 | 2.500 | 14.000 | 821619 Podrška projektima sa UNDP-om | decembar 2018 | Mezetović Amer |
| 18 | Formiranje savjetodavnog tijela za saradnju sa dijasporom | SC 4, OC 2.4. | P4, | Pripremne aktivnosti za održavanje okruglog stola | 0 | 0 | 0 | Redovne aktivnosti | decembar 2018 | Hajrić Tehvid |
| 19 | Mladi za mlade- uspostavljanje programa razmjene i studijskih posjeta mladih Sanskog Mosta i mladih u dijaspori | SC 4, OC 2.4. | P4, | Ojačana komunikacijska razmjena mladih | 16.500 | 2.500 | 14.000 | 821619 Podrška projektima sa UNDP- | decembar 2018 | Hajrić Tehvid |
| 20 | Rekonstrukcija lokalne putne mreže u MZ-a | SC 2, OC 3.3. | P1, | Proširena mreža lokalnih puteva za 20 % | 200.000 | 50.000 | 150.000 | 821619 Infrastrukturni projekti u OKF/Relevantna ministarstva na nivou kantona i Federacije BiH, javna poduzeca i privatni izvori | decembar 2018 | Cerić Denis |
| 21 | Izrada elaborata energetske efikasnosti za zgrade u javnom vlasništvu | SC 2, OC 3.6., OC 2.2. | P4, | Urađen elaborat | 20.000 | 5.000 | 15.000 | 821521 Studije izvodljivosti, projekti, nadzor | decembar 2018 | Karić Aida |
| 22 | Unaprijeđenje energetske efikasnosti JU OŠ"Fajtovci" | SC 2, OC 3.6., OC 2.2. | P4, | Urađena vanjska stolarija i dio krovne konstrukcije | 50 000 | 0 | 50 000 | 615311 Učešće u projektima MZ koje sufinansiraju drugi subjekti | maj 2018 | Karić Aida |
| 23 | Izbor i komercijalizacija zvaničnog suvenira općine Sanski Mos | SC 2, OC 1.4. | P4 | Usvojen zvanični suvenir | 3500 | 3.500 | 0 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma u općini Sanski Most | decembar 2018. | Henić Fatima |
| 24 | Osnivanje Turistčke zajednice općine Sanski Most | SC 2, OC 1.4. | P4 | Osnovana i funkcionalna Turistička zajednica općine Sanski Most | 50 000 | 50 000 | 0 | 821619 Projekti turizma i razvoj turizma u općini Sanski Most | decembar 2018. | Henić Fatima |
| 25 | Izgradnja kanalizacione mreže u naselju Kruhari, ulica Prvomajska, Lolin sokak | SC 2, OC 3.1. | P1 | Izgrađena kanalizaciona mreža | 500.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 821619 Sredstva od ekoloških naknada, Fonda za zaštitu okoliša F BiH | decembar 2018. | Karić Aida |
| 26 | Izgradnja vodovoda Slatina Podvidača | SC 2, OC 3.2. | P1 | Izgrađen vodovod | 120.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda Slatina - Podvidača | oktobar 2018. | Hadžić Irfan |
| 27 | Izgradnja vodovoda Zdena – Kamengrad (faza II) | SC 2, OC 3.2. | P1 | Izgrađen vodovod | 200.000,00 | 170.000,00 | 30.000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda Zdena - Kamengrad | juli 2018. | Hadžić Irfan |
| 28 | Proširenje gradske vodovodne mreže Banja Ilidža – Podovi (I faza) | SC 2, OC 3.2. OC 1.4. | P1 | Izgrađena vododvodna mreža (I faza) | 200.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 821619 Izgradnja vodovoda Banja Ilidža - Podovi | decembar 2018. | Hadžić Irfan |
| REDOVNI POSLOVI |
| R. br. | Projekti, mjere i redovni poslovi | Veza sa strategijom | Veza za programom | Rezultati (u tekućoj godini) | Ukupno planirana sredstva za tekuću godinu | Planirana sredstva (tekuća godina) | Budžetski kod i/ili oznaku ekst. izvora | Rok za izvršenje (u tekućoj godini) | Osoba u Službi/Odjeljenju odgovorna za aktivnost |
|  |  |  |  |  |  | Budžet JLS | Eksterniizvori |  |  |  |
| 1 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti poljoprivrede i zaštite okoliša | - | PN0 | Vrijeme procesuiranja predmeta iz nadležnosti odsjeka smanjeno za 10 % |  |  |  | --- | Kontinuirano | Aida Karić, Odsjek za poljoprivredu, vode i zaštitu okoliša |
| 2 | Realizacija i praćenje tekućih aktivnosti/poslova po postojećoj organizacionoj strukturi izvršioca u oblasti razvoja i poduzetništva | - | PN2 | Kvalitetniji pristup u rješavanju vremensko smanjenje za 40% u odnosu na zakonske norme |  |  |  | --- | Kontinuirano | Irfan Hadžić, Odsjek za ekonomski razvoj i investicije |
| REKAPITULACIJA SREDSTAVA |
| A. Ukupno strateško programski prioriteti | 3. 144. 500,00 | 666. 500,00 | 2. 478. 000,00 |  |
| B. Ukupno redovni poslovi | 389. 272,67 | 389. 272,67 | 0 |  |
| U K U P N O S R E D S T A V A (A + B): | 3.533 772,67 | 1.055 772,67 | 2. 478. 000,00 |  |

III. Proračun/budžet Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2018. godini

| REDOVNO FINANSIRANJE |
| --- |
| Ekon. kod | Naziv pozicije proračuna/budžeta | Plan proračuna/budžeta za tekuću godinu |
| 610000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih | 291. 053,77 |
| 6111 | Bruto plaće | 257. 112,37 |
| 6112 | Naknade troškova zaposlenih | 33. 941,40 |
| 612111 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi | 29. 340,27 |
| 6122 | Doprinosi poslodavca | 29. 340,27 |
| 613000 | Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge | 68. 878,63 |
| 6131 | Putni troškovi | 577,1 |
| 6132 | Izdaci za energiju | 6. 870,23 |
| 6133 | Izdaci za komunalne usluge | 11. 640,64 |
| 6134 | Nabavka materijala i sitnog inventara | 5. 541,98 |
| 6135 | Izdaci za usluge prijevoza i goriva | 3. 664,12 |
| 6137 | Izdaci za tekuće održavanje | 3. 480,92 |
| 66138 | Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa | 1. 282,84 |
| 6139 | Ugovorene i druge posebne usluge | 35. 821,19 |
| 614 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi | 260. 000,00 |
| 6145 | Subvencija privatnim poreduzećima | 260. 000,00 |
| 615 | Kapitalni transferi | 150. 000,00 |
| 6153 | Kapitalni transferi drugim neprofitnim organizacijama | 150. 000 00 |
| 821 | Kapitalni izdaci | 1. 592 .000,00 |
| 8215 | Studija izvodljivosti | 140. 000,00 |
| 8216 | Rekonstrukcija i investicijsko održavanje | 1. 452 .000,00 |
|  | Sveukupno: Služba/Odjeljenje | 2. 391. 272,67 |

IV. Mjerenje i izvještavanje o uspješnosti rada Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse u 2018. godini

| Aktivnost/zadatak | Izvršilac i način izvršenja |
| --- | --- |
| Ko će pratiti izvršenje i realizaciju aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Mevlida Deumić, šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić), te osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske i redovne aktivnosti a koje su navedene u poglavlju II. |
| Kako će se pratiti izvršenje i realizacia aktivnosti | Načelnik službe, gosp. Deumić prati i usmjerava realizaciju godišnjih ciljeva (definisanih Planom) odsjeka na osnovu informacija dobivenih putem periodičnih sastanaka i/ili izvještaja o realizaciji Plana službe, koje podnose šefovi odsjeka (Aida Karić i Irfan Hadžić) i osobe pojedinačno odgovorne za strateško programske i redovne poslove. Praćenje i izvještavanje o realizaciji Plana službe se provodi (na osnovu kalendara praćenja) mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje, kada se prikupljaju podaci i utvrđuje da li su planirane aktivnosti realizirane u rokovima (i u skladu sa definisanim ishodima/indikatorima) te određuju eventualne korektivne mjere. Praćenje i izvještavanje o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (definisanih Planom) službe provodi se na način kako je to definisano programsko-projektnim dokumentima ili radnim procedurama. Pri tome se praćenje strateško-programskih projekata i mjera čija je implementacija u toku vrši minimalno svaka tri ili svakih šest mjeseci, zavisno od procijenjenog stepena rizika, za što primarno je zadužen nosilac implementacije projekta kako je navedeno u poglavlju II. |
| Način prikupljanja podataka (ko je zadužen za prikupljanje podataka, iz kojih izvora se podaci prikupljaju i u koji format se unose) | Nosioci implementacije strateško-programskih aktivnosti (definisanih Planom službe) prikupljaju i ažuriraju detaljne informacije o realizaciji pojedinačnih aktivnosti (projekti/mjere) na način kako je to definisano programsko-projektnom dokumentacijom. Prikupljene informacije se evidentiraju u predviđene pomoćne alate/podloge. Pri tome se kao izvori koriste projektna dokumentacija, zapisnici sa sastanaka i izvještaji o realizaciji kao i podaci iz javnih evidencija. Osobe odgovorne za pojedinačne strateško-programske aktivnosti (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti putem jedinstvene baze podataka (alata za praćenje implementacije strateško-programskih priorita). Pri tome se kao izvori koriste evidencije koje ažuriraju nosioci implementacije aktivnosti (pomoćni alati/podloge). Osobe odgovorne za pojednačne aktivnosti iz domena redovnih poslova (definisane Planom službe) na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) prikupljaju podatake i ažuriraju informacije o realizaciji ovih aktivnosti na način kako je to definisanom internim procedurama. Pri tome se kao izvori koriste interne evidencije po pojedinim grupama poslova. |
| Kalendar praćenja (kada će se raditi praćenje i vrednovanje sa jasno navedenim rokovima) | (i) U prilogu je Aneks (Kalendar praćenja realizacije godišnjeg plana rada) gdje na mjesečnom nivou (ili po potrebi češće) te kvartalno, Aida Karić i Irfan Hadžić, šefovi odsjeka kao i osobe nadležne za ažuriranje informacija o realizaciji Plana službe, putem redovnih operativnih sastanaka (usmeno ili u formi sažetog izvještaja) upoznaju gosp. Deumić sa ostvarenjem za posmatrani period; Također, tokom ovih operativnih sastanaka, osobe odgovorne za pojedinačne strateško programske aktivnosti i redovne poslove predstavljaju stanje onih pojedinačnih aktivnosti za koje je potrebno usaglasiti korektivne mjere. (ii) Na polugodišnjem i godišnjem nivou, Aida Karić i Irfan Hadžić kao šefovi odsjeka i/ili stručni saradnici koji su zaduženi za pripremu periodičnih izvještaja o realizaciji Plana službe, pripremaju izvještaje za posmatrani period. Izvještaje razmatra i odobrava gosp. Deumić, koja ih putem kolegija načelnika) dostavlja na uvid načelniku JLS. (Rok za izradu polugodišnjeg izvještaja je 31. juli tekuće godine; Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 31. januar naredne godine.). |

V.Ljudski resursi Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse

Pored informacije koje su navedene u donjoj tabeli, kratko opisati postojeće ljudske resurse (u pogledu dovoljnosti, obrazovanja ili potreba za novim radnim mjestima).

| Struktura zaposlenih po stručnoj spremi | Struktura zaposlenih po polu |
| --- | --- |
|  | Muški | Ženski |
| VSS | 7 | 3 | 4 |
| VŠS | 3 | 1 | 2 |
| SSS | 3 | 3 | - |
| VKV | - | - | - |
| Ukupno | 13 | 7 | 6 |

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, u ovoj službi je sistematizovano 18 radnih mjesta. Popunjeno je ukupno 13 radnih mjesta, što znači da je ostalo upražnjeno-nepopunjeno 5 /pet/ radnih mjesta koja se odnose na državne službenike  kojih je 12 po planu ukupne uposlenosti.

Postojeći kapaciteti od 13 uposlenih, organizacionom preraspodjelom aktuelnog obima poslova na zadovoljavajući način realizira isti, stim da se nedostajući broj od pet planiranih stručno uposlenih u dugoročnom smislu bi se brojem od tri stručno uposlena lica uspostavio  kvantitet i kvalitet uspješnog rada  ove Službe.

U donju tabelu unijeti potrebe zaposlenih za stručnim usavršavanjem što će u konačnici doprinijeti pravovremenoj realizaciji planiranih aktivnosti i efektivnijem radu službe/odjeljenja.

| Potrebe za usavršavanjem po ključnim temama * | Mjesec održavanja obuke | Broj polaznika | Interne/eksterne obuke |
| --- | --- | --- | --- |
| Primjena Zakona o JPP | mart | 5 | eksterna |
| Primjena Zakona o obrtu i srodnih djelatnosti i Zakona o ugostiteljstvu | maj-juni | 3 | eksterna |
| Razvoj i unaprijeđenje vodosnabdijevanja | april | 3 | eksterna |
| Planiranje i upravljanje strateškim razvojem | februar | 4 | eksterna |
| Upravljanje ljudskim resursima | juni | 3 | eksterna |
| Primjena Zakona o razvojnom planiranju | mart | 3 | eksterna |
| Primjena registra cijena nekretnina uslađen sa zakonskom regulativom | mart | 4 | eksterna |

VI  ANEKS

KALENDAR PRAĆENJA REALIZACIJE GODIŠNJEG PLANA RADA JLS1

| AKTIVNOST | ROK | NOSILAC | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| PRIPREMNE AKTIVNOSTI |
| Koordinacioni sastanak sa kolegijem rukovodilaca o pristupu, organizaciji i resursima za provođenje praćenja. | Januar | JURA/UOJ kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca predstaviti Godišnji plan OU i definisati nosioce, odgovornosti i dinamiku praćenja plana implementacije za tekuću godinu. |
| Određivanje službenika odgovornih za prikupljanje i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). | Januar | Odgovorna služba/UOJ | Određivanje službenika i evidentiranje podataka o praćenju (na nivou UOJ). |
| MJESEČNO |
| Provjera dinamike i konsultacije o provedbi praćenja. (za tekuću godinu). | Mjesečno | Odgovorna služba/UOJ | Načelnik službe se redovno konsultuje sa odgovornim osobama i provjerava da li se praćenje Godišnjeg plana OU sprovodi na odgovarajući način. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o stanju/progresu implementacije (uključujući i informacije o procesu praćenja). | Mjesečno | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |
| KVARTALNO |
| Obrada podataka o izvršenom praćenju na kvartalnom nivou (za tekuću godinu). | I-II sedmica narednog kvartala | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na kvartalnom nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o provedenoj dinamici i prikupljenim podacima o praćenju. | III-IV sedmica narednog kvartala | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| POLUGODIŠNJE |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe /UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovornih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti na polugodišnjem nivou. |
| Informisanje kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka (polugodišnje) realizacije Plana JLS. | Juli | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanku kolegija rukovodilaca. |
| GODIŠNJE |
| Konsolidacija podataka o obimu i učincima (godišnje) realizacije Plana JLS. | Maj naredne godine | JURA/službe/UOJ | Načelnik službe/UOJ objedinjuje sve podatke prikupljene od osoba odgovrnih za praćenje konkretnih projekata i redovnih aktivnosti za proteklu godinu. |
| Informisanje Kolegija rukovodilaca o konsolidiranoj ocjeni obima i učinka realizacije Godišnjeg Plana JLS (za prethodnu godinu). | Maj naredne godine | JURA/UOJ Kolegij rukovodilaca | Na redovnom sastanaku kolegija rukovodilaca. |